## 表一、工程项目招标控制价汇总表
表一、工程项目招标控制价汇总表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 千岛湖汽车客运总站维修改造工程 | 1275773.00
1.1 | 屋面维修 | 707039.00
1.2 | 暖通 | 519389.00
1.3 | 卫生间改造 | 34334.00
1.4 | 卫生间安装 | 15011.00
合计 |  | 1275773.00

## 1_表二 单位工程招标控制价计算表
单位工程招标控制价计算表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-屋面维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 工程量清单分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量×综合单价) | 563215.00
其中 | 1.人工费+机械费 | ∑(分部分项定额人工费+分部分项定额机械费) | 56128.00
二 | 措施项目费 |  | 9346.00
2.1 | (一)施工技术措施项目费 | 按综合单价计算 | 3200.00
其中 | 2.人工费+机械费 | ∑(技措项目定额人工费+技措项目定额机械费)
2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按项计算 | 6146.00
| 3.安全文明施工基本费 | (1+2)*10.95% | 6146.00
| 4.提前竣工增加费 | (1+2)*0.00%
| 5.二次搬运费 | (1+2)*0.00%
| 6.冬雨季施工增加费 | (1+2)*0.00%
| 7.行车、行人干扰增加费 | (1+2)*0.00%
| 8.其他施工组织措施费 | (1+2)*0.00%
三 | 其他项目费 | 9+10+11+12 | 61629.00
| 9.暂列金额 |  | 30889.00
| 10.暂估价 |  | 27540.00
| 11.计日工 |  | 3200.00
12.总承包服务费
四 | 规费 | (1+2)*25.78% | 14470.00
五 | 税金 | (一+二+三+四)×9% | 58379.00
六 | 建设工程造价 | 一+二+三+四+五 | 707039.00

## 1_表三、分部分项工程量清单与计价表
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-屋面维修 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
|  | 总站屋面 |  |  |  |  | 445661.41 | 45779.27 | 836.04
1 | 01B001 | 屋面铝板掀开 | 1.屋面铝板割缝保护性拆除，按要求摆放 | m2 | 2130.80 | 15.00 | 31962.00
2 | 01B002 | 屋面铝板掀开 | 1.原有屋面铝板重新安装，打密封胶 | m2 | 2130.80 | 45.00 | 95886.00
3 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.原有防水卷材拆除（含建筑垃圾外运） | m2 | 253.95 | 15.00 | 3809.25
4 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层； | m2 | 3800.20 | 18.72 | 71139.74 | 34277.80 | 836.04
5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.铺设2mm厚太空堡耐候自粘沥青防水卷材 | m2 | 4167.20 | 58.28 | 242864.42 | 11501.47
|  | 检测车间屋顶 |  |  |  |  | 488.78 | 18.41
6 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.原有防水卷材拆除（含建筑垃圾外运） | m2 | 6.67 | 15.00 | 100.05
7 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.铺设2mm厚太空堡耐候自粘沥青防水卷材 | m2 | 6.67 | 58.28 | 388.73 | 18.41
|  | 机修车间屋顶 |  |  |  |  | 92310.41 | 12349.11 | 217.70
8 | 011607002003 | 防水层拆除 | 1.原有防水卷材拆除（含建筑垃圾外运） | m2 | 100.00 | 15.00 | 1500.00
9 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层； | m2 | 989.56 | 18.72 | 18524.56 | 8925.83 | 217.70
10 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.铺设2mm厚太空堡耐候自粘沥青防水卷材 | m2 | 1240.32 | 58.28 | 72285.85 | 3423.28
|  | 设备屋顶 |  |  |  |  | 24753.98 | 3672.29 | 68.58
11 | 011607002004 | 防水层拆除 | 1.原有防水卷材拆除（含建筑垃圾外运） | m2 | 50.00 | 15.00 | 750.00
12 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层； | m2 | 311.74 | 18.72 | 5835.77 | 2811.89 | 68.58
13 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.铺设2mm厚太空堡耐候自粘沥青防水卷材 | m2 | 311.74 | 58.28 | 18168.21 | 860.40
本页小计 | [6 empty] | 563214.58 | 61819.08 | 1122.32
合计 | [6 empty] | 563214.58 | 61819.08 | 1122.32

## 1_表六、施工技术措施项目清单与计价表
表六、施工技术措施项目清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-屋面维修 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.25吨汽车吊 | 台次 | 2 | 1600.00 | 3200.00
本页小计 | [6 empty] | 3200.00
合计 | [6 empty] | 3200.00

## 1_表九、施工组织措施项目清单与计价表
表九、施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-屋面维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 |  |  | 6146.06
1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 | 10.95 | 6146.06
2 | 其他组织措施费
2.1 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.4 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费
2.5 | 其他施工组织措施费 | 人工费+机械费
合 计 |  |  |  | 6146

## 1_表十、其他项目清单与计价汇总表
表十、其他项目清单与计价汇总表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-屋面维修 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 30889.00
1.1 | 标化工地增加费 | 元
1.2 | 优质工程增加费 | 元
1.3 | 其他暂列金额 | 元 | 30889.00
2 | 暂估价 | 元 | 27540.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 元 | -
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 27540.00
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 元
3 | 计日工 | 元 | 3200.00
4 | 总承包服务费 | 元
合 计 |  |  | 61629.00

## 1_表十一、暂列金额明细表
表十一、暂列金额明细表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-屋面维修 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元
2 | 优质工程增加费 | 元
3 | 其他暂列金额 | 元 | 30889.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 元 | 30889.00
合计 |  |  | 30889.00

## 1_表十三、专业工程暂估价表
表十三、专业工程暂估价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-屋面维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
1 | 铝板屋面重新打胶（包含割胶） | 210m2*45元/m2 | 9450.00
2 | 铝板幕墙漏水重新打胶（包含割胶、吊绳） | 191m2*55元/m2 | 10505.00
3 | 屋面伸缩缝处理修复 | 35m*180元/m | 6300.00
4 | 中空玻璃更换 | 2.57m2*500元/m2 | 1285.00
合计 |  |  | 27540.00

## 1_表十五、计日工表
表十五、计日工表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-屋面维修 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1 | 普工 | 工日 | 10.00 | 120.00 | 1200.00
2 | 技工 | 工日 | 10.00 | 200.00 | 2000.00
3
4
5
6
人 工 小 计 |  |  |  |  | 3200.00
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计 |  |  |  |  | 3200.00

## 1_表十八、主要材料价格表
表十八、主要材料价格表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-屋面维修 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 35279.93 | 0.39
2 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 137.17 | 168.00
3 | 1331120023 | 石油沥青 |  | kg | 888.30 | 4.00
4 | 1333120115 | 2mm厚太空堡耐候自粘沥青防水卷材 |  | m2 | 6527.56 | 44.80
5 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 51.63 | 3.40
6 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 148.35 | 0.89

## 1_表二十、人工费价差表
表二十、人工费价差表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-屋面维修 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 定额价 (元) | 市场价 (元) | 价差合计
1 | 二类人工 | 工日 | 104.73 | 135.00 | 151.00 | 1675.63
2 | 三类人工 | 工日 | 264.36 | 155.00 | 174.00 | 5022.82
合 计 | [5 empty] | 6698.45

## 2_表二 单位工程招标控制价计算表
单位工程招标控制价计算表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 工程量清单分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量×综合单价) | 398016.00
其中 | 1.人工费+机械费 | ∑(分部分项定额人工费+分部分项定额机械费) | 74992.00
二 | 措施项目费 |  | 6127.00
2.1 | (一)施工技术措施项目费 | 按综合单价计算
其中 | 2.人工费+机械费 | ∑(技措项目定额人工费+技措项目定额机械费)
2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按项计算 | 6127.00
| 3.安全文明施工基本费 | (1+2)*8.17% | 6127.00
| 4.提前竣工增加费 | (1+2)*0.00%
| 5.二次搬运费 | (1+2)*0.00%
| 6.冬雨季施工增加费 | (1+2)*0.00%
| 7.行车、行人干扰增加费 | (1+2)*0.00%
| 8.其他施工组织措施费 | (1+2)*0.00%
三 | 其他项目费 | 9+10+11+12 | 49391.00
| 9.暂列金额 |  | 22691.00
| 10.暂估价 |  | 26700.00
11.计日工
12.总承包服务费
四 | 规费 | (1+2)*30.63% | 22970.00
五 | 税金 | (一+二+三+四)×9% | 42885.00
六 | 建设工程造价 | 一+二+三+四+五 | 519389.00

## 2_表三、分部分项工程量清单与计价表
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
|  | 地下车库1F |  |  |  |  | 228279.59 | 40452.24 | 6778.11
1 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*320 | 个 | 45 | 186.88 | 8409.60 | 1318.05 | 5.85
2 | 030703007002 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630*320 | 个 | 2 | 166.18 | 332.36 | 58.58 | 0.26
3 | 030703007003 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630*500 | 个 | 4 | 209.34 | 837.36 | 117.16 | 0.52
4 | 030603002001 | 调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:800*400 | 台 | 4 | 170.84 | 683.36 | 141.32 | 15.28
5 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动排烟防火阀 2.规格:630*500 | 个 | 1 | 589.10 | 589.10 | 97.85 | 5.03
6 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动排烟防火阀 2.规格:800*400 | 个 | 6 | 589.10 | 3534.60 | 587.10 | 30.18
7 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°电动排烟防火阀 2.规格:1000*800 | 个 | 2 | 1037.24 | 2074.48 | 195.70 | 10.06
8 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°电动排烟防火阀 2.规格:2200*500 | 个 | 4 | 1242.60 | 4970.40 | 540.60 | 28.16
9 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长1250mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 178.07 | 188.06 | 33487.84 | 6054.38 | 974.04
10 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长2000mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 59.47 | 188.06 | 11183.93 | 2021.98 | 325.30
本页小计 | [6 empty] | 66103.03 | 11132.72 | 1394.68
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
11 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长1600mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 125.87 | 188.06 | 23671.11 | 4279.58 | 688.51
12 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长2200mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 129.60 | 183.51 | 23782.90 | 4003.34 | 707.62
13 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长2400mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 150.00 | 183.51 | 27526.50 | 4633.50 | 819.00
14 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长1000mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 185.00 | 193.67 | 35828.95 | 6741.40 | 1293.15
15 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长800mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 250.00 | 193.67 | 48417.50 | 9110.00 | 1747.50
16 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长630mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 15.00 | 196.64 | 2949.60 | 551.70 | 127.65
|  | 地下车库-1F |  |  |  |  | 153707.88 | 27640.04 | 4675.43
本页小计 | [6 empty] | 162176.56 | 29319.52 | 5383.43
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
17 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长1250mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 264.00 | 188.06 | 49647.84 | 8976.00 | 1444.08
18 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长2000mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 165.41 | 188.06 | 31107.00 | 5623.94 | 904.79
19 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长1600mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 99.48 | 188.06 | 18708.21 | 3382.32 | 544.16
20 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长2400mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 150.80 | 183.51 | 27673.31 | 4658.21 | 823.37
21 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1、单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm)长边长1000mm； 2、含原暖风管拆除、垃圾外运及支托吊架制作安装 | m2 | 137.20 | 193.67 | 26571.52 | 4999.57 | 959.03
|  | 大厅水空调管道保温 |  |  |  |  | 16028.40 | 3120.55 | 114.20
22 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.DN25管道保温棉保温 2.绝热厚度：30mm | m3 | 5.00 | 990.48 | 4952.40 | 1178.55 | 114.20
23 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.DN25管道铝皮保护 | m2 | 200.00 | 55.38 | 11076.00 | 1942.00
本页小计 | [6 empty] | 169736.28 | 30760.59 | 4789.63
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
合计 | [6 empty] | 398015.87 | 71212.83 | 11567.74

## 2_表九、施工组织措施项目清单与计价表
表九、施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 |  |  | 6126.88
1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 | 8.17 | 6126.88
2 | 其他组织措施费
2.1 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.4 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费
2.5 | 其他施工组织措施费 | 人工费+机械费
合 计 |  |  |  | 6126.88

## 2_表十、其他项目清单与计价汇总表
表十、其他项目清单与计价汇总表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 22691.00
1.1 | 标化工地增加费 | 元
1.2 | 优质工程增加费 | 元
1.3 | 其他暂列金额 | 元 | 22691.00
2 | 暂估价 | 元 | 26700.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 元 | -
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 26700.00
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 元
3 | 计日工 | 元
4 | 总承包服务费 | 元
合 计 |  |  | 49391.00

## 2_表十一、暂列金额明细表
表十一、暂列金额明细表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元
2 | 优质工程增加费 | 元
3 | 其他暂列金额 | 元 | 22691.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 元 | 22691.00
合计 |  |  | 22691.00

## 2_表十三、专业工程暂估价表
表十三、专业工程暂估价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
1 | 屋顶中央空调系统冷媒管道及车站大厅水空调系统冷媒管道保温扎带 | 3000元/项*1项 | 3000.00
2 | 车站大厅水空调热交换器风柜（更换腐烂铁皮，破损保温。加装防水、防晒油布加盖保护。） | 3000元/项*3项 | 9000.00
3 | 风管普通支架 | 100元/个*147个 | 14700.00
合计 |  |  | 26700.00

## 2_表十八、主要材料价格表
表十八、主要材料价格表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0109120003 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | kg | 1061.926 | 4.189
2 | 0113120071 | 扁钢 | Q235B综合 | kg | 72.063 | 3.96
3 | 0121120049 | 角钢 | Q235B综合 | kg | 1835.889 | 3.96
4 | 0231120075~1 | 纤维类散状材料 |  | m3 | 5.150 | 620
5 | 2253330003~2 | 电动对开多叶调节阀 | 320*200 | 个 | 4.000 | 111.08
6 | 2253330007~3 | 电动排烟防火阀 | 1000*800 | 个 | 2.000 | 892.92
7 | 2253330007~3 | 风管防火阀 | 800*400 | 个 | 7.000 | 444.78
8 | 2253330007~4 | 风管防火阀 | 2200*500 | 个 | 4.000 | 1044.69
9 | B07000120~1 | 单面彩钢酚醛复合风管板(厚度25mm) |  | m2 | 2062.693 | 33
10 | B07110139~1 | 铝合金百叶风口 | 630*500 | 个 | 4.000 | 164.12
11 | B07110139~1 | 铝合金百叶风口 | 630*320 | 个 | 2.000 | 120.96
12 | B07110139~1 | 铝合金百叶风口 | 800*320 | 个 | 45.000 | 141.66
13 | B07110410~1 | 风管专用法兰 |  | m | 3208.633 | 55
14 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 127.495 | 0.885

## 2_表二十、人工费价差表
表二十、人工费价差表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-暖通 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 定额价 (元) | 市场价 (元) | 价差合计
1 | 二类人工 | 工日 | 476.04 | 135.00 | 151.00 | 7616.62
合 计 | [5 empty] | 7616.62

## 3_表二 单位工程招标控制价计算表
单位工程招标控制价计算表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 工程量清单分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量×综合单价) | 26872.00
其中 | 1.人工费+机械费 | ∑(分部分项定额人工费+分部分项定额机械费) | 7327.00
二 | 措施项目费 |  | 481.00
2.1 | (一)施工技术措施项目费 | 按综合单价计算
其中 | 2.人工费+机械费 | ∑(技措项目定额人工费+技措项目定额机械费)
2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按项计算 | 481.00
| 3.安全文明施工基本费 | (1+2)*6.57% | 481.00
| 4.提前竣工增加费 | (1+2)*0.00%
| 5.二次搬运费 | (1+2)*0.00%
| 6.冬雨季施工增加费 | (1+2)*0.00%
| 7.行车、行人干扰增加费 | (1+2)*0.00%
| 8.其他施工组织措施费 | (1+2)*0.00%
三 | 其他项目费 | 9+10+11+12 | 2100.00
| 9.暂列金额 |  | 1500.00
| 10.暂估价 |  | 600.00
11.计日工
12.总承包服务费
四 | 规费 | (1+2)*27.92% | 2046.00
五 | 税金 | (一+二+三+四)×9% | 2835.00
六 | 建设工程造价 | 一+二+三+四+五 | 34334.00

## 3_表三、分部分项工程量清单与计价表
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间改造 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
|  | 卫生间 |  |  |  |  | 26872.27 | 7802.70 | 447.10
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.女公共卫生间、洗手台地砖地面拆除 2.建筑垃圾外运15km | m2 | 25.46 | 26.54 | 675.71 | 447.59 | 113.81
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.20厚1:3水泥砂浆 2.300*300防滑地砖铺设 | m2 | 25.46 | 143.40 | 3650.96 | 913.00 | 5.60
3 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 25.46 | 32.65 | 831.27 | 101.59
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰面铲除 2.建筑垃圾外运15km | m2 | 100.00 | 13.51 | 1351.00 | 899.00 | 223.00
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙20厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 100.00 | 28.85 | 2885.00 | 1682.00 | 25.00
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.防霉涂料三遍 2.耐水腻子两遍刮平 | m2 | 100.00 | 30.03 | 3003.00 | 1652.00
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面砖及陶瓷面砖铲除 2.建筑垃圾外运15km | m2 | 34.80 | 13.22 | 460.06 | 304.50 | 77.60
8 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.立面1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 4.00 | 36.19 | 144.76 | 20.56
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.20厚1:3水泥砂浆 2.墙面瓷砖粘贴 | m2 | 34.80 | 150.21 | 5227.31 | 1782.46 | 2.09
10 | 01B007 | 洗手台 | 1.洗手台 | m | 4.00 | 750.00 | 3000.00
11 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.原有隔断拆除及外运 | m2 | 19.80 | 50.00 | 990.00
12 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间防水型成品隔断 | m2 | 19.80 | 235.01 | 4653.20
本页小计 | [6 empty] | 26872.27 | 7802.70 | 447.10
合计 | [6 empty] | 26872.27 | 7802.70 | 447.10

## 3_表九、施工组织措施项目清单与计价表
表九、施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 |  |  | 481.39
1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 | 6.57 | 481.39
2 | 其他组织措施费
2.1 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.4 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费
2.5 | 其他施工组织措施费 | 人工费+机械费
合 计 |  |  |  | 481

## 3_表十、其他项目清单与计价汇总表
表十、其他项目清单与计价汇总表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 1500.00
1.1 | 标化工地增加费 | 元
1.2 | 优质工程增加费 | 元
1.3 | 其他暂列金额 | 元 | 1500.00
2 | 暂估价 | 元 | 600.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 元 | -
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 600.00
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 元
3 | 计日工 | 元
4 | 总承包服务费 | 元
合 计 |  |  | 2100.00

## 3_表十一、暂列金额明细表
表十一、暂列金额明细表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元
2 | 优质工程增加费 | 元
3 | 其他暂列金额 | 元 | 1500.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 元 | 1500.00
合计 |  |  | 1500.00

## 3_表十三、专业工程暂估价表
表十三、专业工程暂估价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
1 | 原有洗手台拆除及外运 | 1项*600元/项 | 600.00
合计 |  |  | 600.00

## 3_表十八、主要材料价格表
表十八、主要材料价格表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间改造 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 1099.09 | 0.39
2 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg | 9.77 | 0.45
3 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 3.98 | 168.00
4 | 0701120027 | 瓷砖 |  | m2 | 35.50 | 84.07
5 | 0705120005 | 防滑地砖 | 300×300 | m2 | 26.22 | 88.50
6 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 2.31 | 0.89
7 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 2.58 | 3.40
8 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 23.29 | 7.46
9 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 4.31 | 0.89

## 3_表二十、人工费价差表
表二十、人工费价差表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 定额价 (元) | 市场价 (元) | 价差合计
1 | 一类人工 | 工日 | 1.83 | 125.00 | 140.00 | 27.42
2 | 二类人工 | 工日 | 10.05 | 135.00 | 151.00 | 160.75
3 | 三类人工 | 工日 | 34.65 | 155.00 | 174.00 | 658.27
合 计 | [5 empty] | 846.45

## 4_表二 单位工程招标控制价计算表
单位工程招标控制价计算表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 工程量清单分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量×综合单价) | 12896.00
其中 | 1.人工费+机械费 | ∑(分部分项定额人工费+分部分项定额机械费) | 569.00
二 | 措施项目费 |  | 46.00
2.1 | (一)施工技术措施项目费 | 按综合单价计算
其中 | 2.人工费+机械费 | ∑(技措项目定额人工费+技措项目定额机械费)
2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按项计算 | 46.00
| 3.安全文明施工基本费 | (1+2)*8.17% | 46.00
| 4.提前竣工增加费 | (1+2)*0.00%
| 5.二次搬运费 | (1+2)*0.00%
| 6.冬雨季施工增加费 | (1+2)*0.00%
| 7.行车、行人干扰增加费 | (1+2)*0.00%
| 8.其他施工组织措施费 | (1+2)*0.00%
三 | 其他项目费 | 9+10+11+12 | 656.00
| 9.暂列金额 |  | 656.00
10.暂估价
11.计日工
12.总承包服务费
四 | 规费 | (1+2)*30.63% | 174.00
五 | 税金 | (一+二+三+四)×9% | 1239.00
六 | 建设工程造价 | 一+二+三+四+五 | 15011.00

## 4_表三、分部分项工程量清单与计价表
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间安装 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 030411004001 | 配线 | 1、电气配线：铜芯绝缘导线 2、规格型号：BV-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 50.00 | 2.45 | 122.50 | 24.00
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.材质：PVC 3.规格：DN20 4.敷设方式：壁厚满足设计及规范要求,敷设、疏通及穿引线、剔槽或刨槽及修复等。 | m | 50.00 | 7.34 | 367.00 | 219.00
3 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：蹲式大便器拆除及外运 | 套 | 5.00 | 100.00 | 500.00
4 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：蹲式大便器安装 （感应开关埋入式） 2.其他：含角型阀、进水阀配件、桶盖、金属软管及其他五金配件 | 套 | 5.00 | 1708.09 | 8540.45 | 238.15
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：台下盆安装 2.其他：含冷水龙头、角型阀、排水附件、托架、金属软管及其他五金配件 | 组 | 4.00 | 841.55 | 3366.20 | 155.12
本页小计 | [6 empty] | 12896.15 | 636.27
合计 | [6 empty] | 12896.15 | 636.27

## 4_表九、施工组织措施项目清单与计价表
表九、施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 |  |  | 46.45
1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 | 8.17 | 46.45
2 | 其他组织措施费
2.1 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.4 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费
2.5 | 其他施工组织措施费 | 人工费+机械费
合 计 |  |  |  | 46.45

## 4_表十、其他项目清单与计价汇总表
表十、其他项目清单与计价汇总表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 656.00
1.1 | 标化工地增加费 | 元
1.2 | 优质工程增加费 | 元
1.3 | 其他暂列金额 | 元 | 656.00
2 | 暂估价 | 元
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 元 | -
2.2 | 专业工程暂估价 | 元
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 元
3 | 计日工 | 元
4 | 总承包服务费 | 元
合 计 |  |  | 656.00

## 4_表十一、暂列金额明细表
表十一、暂列金额明细表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元
2 | 优质工程增加费 | 元
3 | 其他暂列金额 | 元 | 656.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 元 | 656.00
合计 |  |  | 656.00

## 4_表十八、主要材料价格表
表十八、主要材料价格表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间安装 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 8.64 | 0.39
2 | 0403120003 | 黄砂 | 毛砂 | m3 | 0.05 | 221.20
3 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 0.06 | 168.00
4 | 0409120077 | 石灰膏 |  | m3 | 0.09 | 295.50
5 | 0413120219 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.08 | 513.00
6 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 0.38 | 0.89
7 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 0.01 | 3.40
8 | 0307120123~1 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 8.08 | 25.00
9 | 0307330051~1 | 冷水龙头 |  | 个 | 4.04 | 35.00
10 | 2109120021~1 | 洗脸盆 | 台下盆 | 个 | 4.04 | 600.00
11 | 2115120001~1 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 5.05 | 650.00
12 | 2131120023~1 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 4.04 | 35.00
13 | 2131330007~1 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 4.04 | 35.00
14 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m | 52.50 | 1.73
15 | 2906120285~2 | 刚性阻燃管 | DN20 | m | 53.00 | 1.18
16 | 2906330033~1 | 金属软管 |  | 根 | 8.08 | 7.50
17 | 3017330003~1 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 5.05 | 950.00

## 4_表二十、人工费价差表
表二十、人工费价差表
工程名称:千岛湖汽车客运总站维修改造工程-卫生间安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 定额价 (元) | 市场价 (元) | 价差合计
1 | 二类人工 | 工日 | 4.21 | 135.00 | 151.00 | 67.41
合 计 | [5 empty] | 67.41